## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Da Silva Jussani - João Victor |  |  | Projet: | P_Bulles_Dev: Flashcards + dockerisation
Temps total: |  | 30 heures 0 minutes |  |  | Date: | 26.03.2025 au 30.05.2025
|  | 1140 | 660 | 1800
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
13 | 2025-03-26 | 1 | 45 | Implémentation | Mode chronométré
|  | 1 | 30 | Implémentation | bons messages d'erreurs + messages flash |  | Analyse | 1 | 0
|  |  | 30 | Implémentation | Gérer sa collection de decks |  | Implémentation | 2 | 5
14 | 2025-04-02 | 1 | 30 | Implémentation | Mode public / mode privé des decks |  | Test | 3 | 10
|  | 1 | 30 | Implémentation | tri des cartes (flèches pour trier par ordre croissante et décroissante) |  | Documentation | 4 | 15
|  |  | 45 | Analyse | Comprendre la dockerisation |  | Absent | 5 | 20
15 | 2025-04-09 | 3 | 45 | Test | dockerisation, 100% erreur, je suis toujours au point de départ pour cela |  |  | 6 | 25
18 | 2025-04-30 | 3 | 45 | Implémentation | Dockerisation complète et fonctionnelle | Aidée par Eithan et Théo |  | 7 | 30
19 | 2025-05-07 | 2 | 0 | Implémentation | Modification de la partie "exercer" |  |  | 8 | 35
|  | 1 | 45 | Implémentation | Ajout du mode jusqu'au bout |  |  |  | 40
20 | 2025-05-14 |  | 30 | Implémentation | Ajout d'un bouton d'abandon dans le mode jusqu'au bout |  |  |  | 45
|  | 1 | 0 | Implémentation | Pouvoir choisir si on veut faire question à réponse ou réponse à question |  |  |  | 50
|  |  | 30 | Implémentation | mettre une limite de 10 decks et après devoir changer de page "page 2" |  |  |  | 55
|  | 1 | 30 | Implémentation | Avoir un QRCode généré pour pouvoir partagé les decks publics
|  |  | 15 | Implémentation | Changer la barre de navigation + logo
21 | 2025-05-21 | 1 | 0 | Implémentation | Des messages de validation dans la page register
|  | 1 | 30 | Implémentation | Ajout de la page de profile et de la visite de la page de profile des autres utilisateurs
|  | 1 | 15 | Implémentation | Quand cliquer sur l'auteur du deck public, on peut voir sa page de profile
22 | 2025-05-28 |  | 30 | Implémentation | Créer un composant pour les header
|  |  | 30 | Implémentation | Ajout d'un bouton d'aide pour les utilisateurs
|  | 1 | 30 | Implémentation | Un système de followers
|  |  | 30 | Implémentation | Barre de recherche dynamique
|  |  | 45 | Implémentation | pouvoir afficher en liste ou en grid
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 45 | 45 | Analyse | 0 h 45 min | 2.5% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
960 | 570 | 1530 | Implémentation | 25 h 30 min | 85% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
180 | 45 | 225 | Test | 3 h 45 min | 12.5% | Test | 8 h 48 m | 10%
0 | 0 | 0 | Documentation | 0 h 00 min | 0% | Documentation | 22 h 00 m | 25%
0 | 0 | 0 | Absent | 0 h 00 min | 0% | Absent | 4 h 24 m | 5%
1140 | 660 | 1800 | Total | 30 h 00 min | 34.09% | Total |  | 100%
5280