## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Da Silva Jussani - João Victor |  |  | Projet: | P_Bulles_Dev: Flashcards + dockerisation
Temps total: |  | 11 heures 15 minutes |  |  | Date: | 26.03.2025 au 30.05.2025
|  | 420 | 255 | 675
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
13 | 2025-03-26 | 1 | 45 | Implémentation | Mode chronométré
|  | 1 | 30 | Implémentation | bons messages d'erreurs + messages flash |  | Analyse | 1 | 0
|  |  | 30 | Implémentation | Gérer sa collection de decks |  | Implémentation | 2 | 5
14 | 2025-04-02 | 1 | 30 | Implémentation | Mode public / mode privé des decks |  | Test | 3 | 10
|  | 1 | 30 | Implémentation | tri des cartes (flèches pour trier par ordre croissante et décroissante) |  | Documentation | 4 | 15
|  |  | 45 | Analyse | Comprendre la dockerisation |  | Absent | 5 | 20
15 | 2025-04-09 | 3 | 45 | Test | dockerisation, 100% erreur, je suis toujours au point de départ pour cela |  |  | 6 | 25
[8 empty] | 7 | 30
[8 empty] | 8 | 35
40
45
50
55
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 45 | 45 | Analyse | 0 h 45 min | 6.667% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
240 | 165 | 405 | Implémentation | 6 h 45 min | 60% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
180 | 45 | 225 | Test | 3 h 45 min | 33.33% | Test | 8 h 48 m | 10%
0 | 0 | 0 | Documentation | 0 h 00 min | 0% | Documentation | 22 h 00 m | 25%
0 | 0 | 0 | Absent | 0 h 00 min | 0% | Absent | 4 h 24 m | 5%
420 | 255 | 675 | Total | 11 h 15 min | 12.78% | Total |  | 100%
5280